|  | УТВЕРЖДАЮ Директор школы __________ Цыбулин А.А. «______» ___________2011год |
| --- | --- |

План перспективного развития

МОУ Кормовской  средней общеобразовательной школы

на основе национальной инициативы «Наша новая школа» на 2011 - 2014 г.г.  и ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2011-2014 г.г.

| Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Создание рабочей (инициативной, проектной) группы по внедрению ФГОС. | 2011 год январь | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана -графика внедрения ФГОС в школе. | 2011 год январь | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. руководитель ШМО нач.классов Кириленко В.А. | Система мероприятий, обеспечивающая внедрение ФГОС |
| Проведение совещаний с учителями начальных классов по изучению: - ФГОС начального общего образования; - программы формирования универсальных учебных действий; - санитарно - гигиенических требований организации учебного процесса; - нормативно - правовых документов, регулирующих введение ФГОС начального общего образования. | 2011 - 2014 годы | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Знание и грамотное применение нормативно-правовых документов, методическая грамотность педагогических кадров, повышение уровня педагогического мастерства педагогов |
| Семинар «Содержание и технология введения ФГОС. Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС». | 2011 год апрель | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. руководитель ШМО нач.классов Кириленко В.А. | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе. | 2011 год май | директор школы Цыбулин А.А. | План ресурсного обеспечения образовательного процесса начальной школы |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда школьной библиотеки для реализации ФГОС школы. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с федеральным перечнем. | 2011 год июнь -сентябрь 2011 год февраль 2011 - 2014 годы | директор школы Цыбулин А.А. зам.директора по УВР Сикаренко О.А. библиотекарь Чернякова Г.И. | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с требованиями ФГОС. | 2011 год декабрь | директор школы Цыбулин А.А. | Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС |
| Участие в работе совещания «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования». «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования». | 2011 год март ежегодно январь | директор школы Цыбулин А.А. зам.директора по УВР Сикаренко О.А. руководитель ШМО нач.классов Кириленко В.А. | Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | 2011 год июнь -август | директор школы Цыбулин А.А. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС. | 2011 год июнь | директор школы Цыбулин А.А. зам.директора по УВР Сикаренко О.А. |  |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС. | 2011 год март | директор школы Цыбулин А.А. зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Знание нормативных требований базисного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся. | ежегодно | директор школы Цыбулин А.А. зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Создание моделей образовательного процесса в школе |
| Внесение изменений в программу развития ОУ. | в течение 2011 года | творческая группа учителей по разработке программы развития школы | Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка образовательной программы школы с учётом формирования универсальных учебных действий. | 2011 год в течение года | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. руководитель ШМО нач.классов Кириленко В.А. | Создание основной образовательной программы |
| Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ежегодно 2011 - 2014 годы | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС. |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС. | ежегодно 2011 - 2014 годы | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочих программ изучения предметов БУП учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий. | 2011 год август | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. учителя начальных классов | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС. | в течение учебного года | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. руководитель ШМО нач.классов Кириленко В.А. | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Организация ВШК по реализации ФГОС. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС. | 2011 - 2014 годы, ежегодно | директор школы Цыбулин А.А. зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Отслеживание результатов внедрения ФГОС |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании образовательной программы школы. | 2011 год апрель -июнь | администрация школы | Разработка образовательной программы школы |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов. | 2011 - 2014 годы | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. . | Формирование опыта педагогов |
| Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС |
| Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов». Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет. | ежегодно, в течение года | зам. директора по УВР Сикаренко О.А.. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед.чтений (семинаров) «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». | 2013 год январь | директор школы Цыбулин А.А. | Распространение позитивного педагогического опыта |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. | 2011 - 2014 годы, раз в полугодие | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС. | 2011 - 2014 годы, май -сентябрь ежегодно | директор школы Цыбулин А.А. зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС в школе |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе. | ежегодно, ноябрь -декабрь | директор школы Цыбулин А.А. гл. бухгалтер Плугина Л.А. | Проект бюджета на предстоящий год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |
| Развитие системы поддержки талантливых детей |
| Выявление одарённых и талантливых детей: - анализ особых успехов и достижений учеников; - диагностика потенциальных возможностей учеников с использованием ресурсов психологической службы. | ежегодно, сентябрь -октябрь | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Обновление и пополнение банка данных по талантливым и одарённым детям. |
| Оказание помощи талантливым детям в самореализации их творческой направленности: - включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов по углубленному изучению предметов; - совершенствование и развитие сети дополнительного образования; - организация научно-исследовательской деятельности, работа научных обществ учащихся; - организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. | 2011 - 2014 годы | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Создание условий для развития учащихся с учётом их возможностей, познавательных интересов и склонностей. Углубленное изучение дисциплин. Развитие мышления учащихся и формирование умений применять знания в нестандартной ситуации. Создание новых научных обществ учащихся и учителей. |
| Поощрение одарённых детей: - публикации в СМИ; - награждения учащихся; - путёвки в оздоровительные лагеря; | 2011 - 2014 годы | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Стимулирование дальнейшей познавательной и научно-исследовательской деятельности учащихся, общественное признание результатов работы. |
| Подготовка и проведение обучающих семинаров по вопросу работы с одаренными детьми «Организация поисково-исследовательской, экспериментальной деятельности в школе», «Обеспечение эмоционального положительного фона обучения». | 2011 - 2013 годы | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. председатели ШМО | Рост числа педагогов, вовлекаемых в работу с одарёнными детьми. Увеличение количества учащихся, охваченных научно-исследовательской и поисковой деятельностью. |
| Создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала талантливых учеников. | 2011 - 2013 годы | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Отслеживание творческой траектории развития талантливых детей. |
| Контроль за формированием «Портфолио» учащихся. | ежегодно | кл.руководители 1-11 классов | Отследить особые успехи и достижения учеников. |
| Создание системы: электронный журнал, электронный дневник. | 2012 - 2014 годы | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. кл.руководители 1-11 классов | Внешняя оценка деятельности учащихся. |
| Повышение эффективности различных форм ученического самоуправления. | 2012 - 2014 годы | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Повышение самостоятельности учащихся |
| Сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями по проблеме «Система педагогической поддержки и сопровождение талантливых детей». | 2011 - 2014 годы | директор школы Цыбулин А.А. зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Решение единых концептуальных задач |
| Сотрудничество с редакциями периодической литературы для трансляции научно-исследовательских, творческих работ учащихся. | 2011 - 2013 годы | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Популяризация научной деятельности одарённых и талантливых детей |
| Создание банка данных исследовательских работ и открытий учащихся. | 2012 - 2015 годы | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. руководители ШМО | Распространение и внедрение учебных достижений учащихся |
| Совершенствование учительского корпуса |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, в том числе мотивирование педагогов на повышение квалификации через дистанционную форму обучения. | ежегодно, согласно плана | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Использование механизмов аттестации в интересах роста профессионализма, развития творчества и инициативы педагогов |
| Корректировка плана повышения квалификации педагогов. | 2011 - 2014 годы, март, август | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками |
| Обновление с банка данных педагогических работников школы для планирования их повышения квалификации. | ежегодно, сентябрь | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Получение своевременной информации о повышении квалификации |
| Разъяснительная работа по внедрению новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров. | 2011 год, январь -декабрь | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Участие педагогов в аттестации, повышение квалификационных категорий |
| Участие в проведении муниципальных конкурсов на присуждение премии муниципальным общеобразовательным учреждениям и учителям, внедряющим инновационные образовательные программы. | 2011 - 2015 годы | директор школы Цыбулин А.А. учителя-предметники | Распространение опыта победителей конкурсов в рамках ПНПО |
| Участие в школьных конкурсах профессионального мастерства. | 2011 - 2014 годы | руководители ШМО, зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Распространение педагогического опыта, повышение авторитета школы |
| Распространение опыта учителей, победителей ПНПО. | 2011 - 2012 годы | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. | Создание форумов для учителей |
| Оказание поддержки молодым педагогам. | ежегодно | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. педагоги-наставники | Становление молодого специалиста как грамотного педагога |
| Создание условий для внедрения и применения всеми педагогами школы современных информационных и образовательных технологий в процессе обучения. | 2012 год, сентябрь | директор школы Цыбулин А.А. зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Повышение качества учебно - воспитательного процесса |
| Участие педагогов школы в сетевых педагогических сообществах, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности. | ежегодно | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. руководители ШМО | Включение вопросов информатизации в общую систему мероприятий школьной методической службы |
| Изменение школьной инфраструктуры |
| Анализ материально-технических и санитарно-эпидемиологических условий предоставления образовательной услуги на предмет соответствия ФГОС. | в течение 2011 года | Зам. директора по АХР Юхнова Н.Н.. | Соответствие здания школы требованиям нормативных документов |
| Создание школьной информационной службы. | 2011 - 2012 годы | директор школы Цыбулин А.А. | Информационное сопровождение образовательного процесса |
| Создание необходимых условий для занятий детей в системе дополнительного образования (кадровое, организационное, учебно - материальное обеспечение и др.). | 2011 – 2014 годы | директор школы Цыбулин А.А. . | Предоставление мобильного, вариативного дополнительного образования. Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием. |
| Мониторинг соответствия школьных объектов санитарным правилам и нормативам, требованиям к организации медицинского обслуживания учеников и в обеспечении школьной безопасности. | 2011 год январь - май | директор школы Цыбулин А.А. зам.директора зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. по АХР Юхнова Н.Н.. | Соответствие требованиям нормативных документов |
| Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| Анализ деятельности школы, направленной на улучшение состояния здоровья обучающихся, воспитанников, формирование здорового образа жизни. | 2011 год | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Принятие мер по сохранению и укреплению здоровья учащихся. |
| Организация внедрения проекта «Здоровьесберегающая среда». | 2011 - 2012 годы | зам. директора по УВР Сикаренко О.А. по ВР Юхно Е.З. | Сохранение здоровья школьников, снижение уровня заболеваемости |
| Создание условий для обучения детей, нуждающихся в индивидуальном обучении | 2011 - 2014 годы | директор школы Цыбулин А.А. зам.директора зам. директора по УВР Сикаренко О.А. | Индивидуальное обучение учащихся на дому с использованием различных форм |
| Продолжение работы по организации качественного и сбалансированного горячего питания школьников. | 2011 - 2014 годы | директор школы Цыбулин А.А. зам. директора по АХР Юхнова Н.Н.. | Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| Распространение опыта работы школы по формированию у учащихся основ здорового питания как составляющей здорового образа жизни. | 2011 - 2014 годы | зам. директора по ВР Юхно Е.З. | Формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. |
| Создание условий для расширения спектра спортивных секций через сотрудничество с детской спортивной школой. | 2011 - 2014 годы | зам.директора по ВР Юхно Е.З. | Увеличение количества учащихся, вовлечённых в спортивную деятельность |
| Психолого-педагогическая поддержка детей, диагностика и коррекция. | 2011 - 2014 годы | зам.директора по УВР Сикаренко О.А. педагог-психолог образовательного округа | Сохранение и поддержка психологического здоровья учащихся, стабильности в школьном коллективе |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. | 2011 - 2014 годы, согласно плану | зам.директора по ВР Юхно Е.З. Цыбулин А.А. организатор спортивной работы | Укрепление физического здоровья учащихся |
| Мониторинг диагностики и профилактики заболеваний детей, выявлять положительные и отрицательные моменты. | 2011 - 2014 годы | зам.директора по ВР Юхно Е.З. | Ведение паспорта здоровья, работа по профилактике |
| Дополнительное обеспечение спортивных зала спортинвентарём. | 2011 - 2014 годы | директор школы Цыбулин А.А. | Повышение уровня физической подготовленности учащихся |
| Расширение самостоятельности школы |
| Участие в проведении общероссийского мониторинга по внедрению новых финансовых механизмов в образовании. | 2011 - 2014 годы | директор школы Цыбулин А.А. гл. бухгалтер Плугина Л.А. | Формирование статистической отчётности |
| Расширение участия Совета школы и общественности в управлении образовательным учреждением, контроле качества образования. | 2011 - 2014 годы | директор школы Цыбулин А.А. | Привлечение общественности к деятельности школы |
| Переход на электронный школьный документооборот, обеспечивающий снижение административной нагрузки. | 2011 год, январь | директор школы Цыбулин А.А. зам. директора по УВР Сикаренко О.А. | Повышение эффективности подготовки документов |
| Участие в комплексном электронном мониторинге всех ОУ с использованием электронного паспорта образовательного учреждения. | 2011 - 2014 годы | директор школы Цыбулин А.А. | Формирование статистической отчётности, показателей реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |